## Risikoportfolio
Risikoportfolio
Projekt:
Stand: |  | 2025-01-13
Nr. | Status | Kategorie | Risikotitel | Folgen des Risikos | E | A | Risiko-potential | Gegensteuerungsmaßnahme
1 | eliminiert | technische/ produktbezogen | Datenbankfehler oder unsichere Datenübertragung | Verlust sensibler Benutzerdaten. Vertrauensverlust der Nutzer. Mögliche rechtliche Konsequenzen. | 1 | 3 | 3 | Implementierung regelmäßiger Backups. Datenverschlüsselung und Sicherheitsprotokolle (z. B. HTTPS, SSL). Einsatz von Monitoring-Tools zur Erkennung von Sicherheitsverletzungen.
2 | eingetreten | technische/ produktbezogen | Ungenaue oder veraltete Wechselkursdaten | Fehlberechnungen in der Währungsumrechnung. Benutzer könnten falsche Entscheidungen treffen. Verlust der Glaubwürdigkeit der App. | 2 | 1 | 2 | Integration einer zuverlässigen API zur Wechselkursaktualisierung (z. B. tägliche Updates von offiziellen Quellen). Implementierung von Validierungsmechanismen, um Fehler zu minimieren.
3 | überwacht | wirtschaftlich | Überschreiten des Projektbudgets | Projektverzögerung oder -abbruch. Verlust von Investitionen. | 1 | 5 | 5 | Detaillierte Budgetplanung und regelmäßige Überprüfungen. Agile Methoden zur flexiblen Anpassung von Ressourcen und Prioritäten.
4 | überwacht | menschlich/ kulturell | Akzeptanzprobleme bei der Zielgruppe | Die App wird von Nutzern nicht akzeptiert oder nicht verwendet, da sie als unnötig, kompliziert oder nicht vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Verlorene Investitionen und Ressourcen für Entwicklung und Marketing. Negatives Image oder schlechte Bewertungen in der Zielgruppe. | 2 | 4 | 8 | Durchführung von Umfragen und Fokusgruppen mit der Zielgruppe vor und während der Entwicklung. Einbeziehung von potenziellen Nutzern in den Entwicklungsprozess (z. B. Beta-Tests). Transparente Kommunikation des Nutzens der App durch gezielte Marketingkampagnen. Integration von Tutorials oder einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche, um die Akzeptanz zu fördern.
5 | überwacht | politisch | Änderungen in Finanz- oder Datenschutzgesetzen | Neue gesetzliche Vorgaben (z. B. strengere Datenschutzregelungen wie DSGVO) könnten zusätzliche Kosten und Entwicklungsaufwand erfordern. Mögliche Nicht-Compliance führt zu Strafen, App-Verboten oder rechtlichen Konflikten. Anpassungen könnten Verzögerungen oder Einschränkungen in der App-Funktionalität verursachen. | 1 | 4 | 4 | Ständige Beobachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen in den Zielmärkten. Zusammenarbeit mit juristischen Experten, um frühzeitig auf regulatorische Änderungen zu reagieren. Flexible Softwarearchitektur, die Anpassungen an neue Vorgaben erleichtert. Bereitstellung von Compliance-Trainings für das Team, um mögliche Risiken zu minimieren.
22
SUMME Risikovermeidungskosten
Legende
Wahrscheinlichkeit:
Stufen in Worten |  |  | Stufen als Zahl | Anzahl der Vorkommnisse pro Jahr | Erklärung
gering |  |  | 1 | 0-1 | kommt wahrscheinlich nicht vor
mittel |  |  | 2 | 2-3 | kommt manchmal vor
erhöht |  |  | 3 | 4-5 | kann vereinzelt vorkommen
hoch |  |  | 4 | 6-7 | kann häufig vorkommen
sehr hoch |  |  | 5 | ab 8 | kann sehr häufig vorkommen
Auswirkung:
Stufen in Worten |  |  | Stufen als Zahl | Erklärung
gering |  |  | 1 | Kostet bis 500 €, kann sofort behoben werden, Arbeit nicht beinträchtig
mittel |  |  | 2 | Geld kann aus liquiden Mitteln entnommen werden, kann mit geringem Aufwand behoben werden, Arbeit ist geringfügig / kurzfristig beinträchtigt
hoch |  |  | 3 | Geld kann nur aus Rücklagen erbracht werde, kann nur mit hohem Aufwand behoben werden, Arbeit ist vorübergehend nicht möglich
sehr hoch |  |  | 4 | Geld kann nur aus einem beträchtlichen Anteil Rücklagen erbracht werde, kann nur mit sehr hohem Aufwand behoben werden, Arbeit ist teilweise nicht möglich
katastrophal |  |  | 5 | Geld nicht vorhanden, kann nicht behoben werden, Arbeit nicht möglich
Maßnahmen:
Ergebnis von - bis |  |  | Erklärung
1 - 4 |  |  | mit diesem Risiko leben wir
5 - 7 |  |  | hier wird ein Maßnahmenkatalog für den Falll erstellt
8 - 25 |  |  | es werden sofort vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen eingeleitet
5 bei katastrophal |  |  | hier wird ein Maßnahmenkatalog für den Falll erstellt
Note on F6: Eintritts-wahrscheinlichkeit
Note on G6: Ausmaß
Note on H6: wird automatisch berechnet.

## Risikomatrix
| Stand | 2025-01-13
Datenreihe löschen:
Doppelklick in Tabelle => Daten auswählen => zu entfernende Reihe markieren => entfernen klicken
Datenreihe hinzufügen:
Doppelklick in Tabelle => Daten auswählen => Hinzufügen Reihenname: Reiter "Risikoportfolio" -> Spalte "Risiko-Titel" (Spalte D); X-Wert: Reiter "Risikoportfolio" -> Spalte "E" (Spalte F); Y-Wert: Reiter "Risikoportfolio"-> Spalte "A" (Spalte G); Z-Wert: Reiter "Risikoportfolio" -> "Risiko-Potential" (Spalte H)
Risikoakzeptanzlinie

## Risikomatrix manuell
Auswirkung | hoch | R3
|  | R5 | R4
| mittel | R1
| tief |  | R2
|  | gering |  | mittel | hoch
Eintrittswahrscheinlichkeit

## Berechungstabelle
Status
überwacht
eingetreten
eliminiert
Risikokategorien
technische/ produktbezogen
wirtschaftlich
politisch
menschlich/ kulturell
Bewertungsparameter
1
2
3
4
5